# Risk List (Список рисков)

Drakkar ERP - реестр проектных, технических и операционных рисков

| Статус | Базовая версия для согласования |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 01.09.2026 |
| Ответственный | Project Manager |
| Периодичность пересмотра | По завершении каждой итерации |

История изменений

| Версия | Автор | Изменение | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Дементьев Н.А. | Создан скелет документа | 22.06.2026 |
| 0.2 | Рахматуллин Р.Б. | Заполнена первая итерация Risk List | 23.06.2026 |
| 1.0 | Рахматуллин Р.Б. | Пересмотрен портфель рисков, унифицированы оценки, индикаторы и планы реагирования | 01.09.2026 |

Назначение документа: поддерживать приоритизированный и измеримый перечень рисков, которые могут повлиять на сроки, качество, безопасность и успешное внедрение Drakkar ERP.

# Введение

## Назначение

Документ содержит приоритизированный реестр рисков Drakkar ERP. Его цель - выявлять угрозы срокам, качеству, безопасности и успешному внедрению системы, назначать владельцев, контролировать измеримые индикаторы и заранее определять меры реагирования.

## Область применения

Реестр применяется на всех фазах жизненного цикла проекта: Inception, Elaboration, Construction и Transition. Документ используется Project Manager, аналитиком, архитектором, разработчиками, Quality Assurance и заказчиком. Предметные сценарии Drakkar ERP используются как контекст, но риски сгруппированы по влиянию на проект и продукт.

## Термины и сокращения

| RE | Risk Exposure - экспозиция риска: вероятность * влияние. |
| --- | --- |
| MVP | Минимально жизнеспособная версия продукта с обязательными функциями. |
| Индикатор | Измеримый признак приближения или наступления риска. |
| Стратегия смягчения | Меры, снижающие вероятность или влияние риска до его наступления. |
| План реагирования | Действия после срабатывания красного индикатора или наступления события. |
| Остаточный риск | Оценка риска после выполнения запланированных мер смягчения. |

## Ссылочные документы

Vision - концепция, границы продукта, пользователи и приоритеты функций.

Software Requirements Specification (SRS) - функциональные и нефункциональные требования.

Use Case Specification - критические сценарии UC3, UC4, UC7 и UC11 и остальные варианты использования.

Software Development Plan (SDP) - итерации, ресурсы, сроки, качество и управление проектом.

## Обзор документа

Раздел 2 определяет шкалы и правила оценки. Раздел 3 содержит сводный реестр, отсортированный по экспозиции. Раздел 4 подробно описывает десять рисков, их владельцев, индикаторы, меры смягчения, планы реагирования и остаточную оценку.

# Модель оценки и управления рисками

Для всех рисков используется единая оценка: RE = вероятность * влияние. Вероятность и влияние пересматриваются владельцем риска по завершении каждой итерации.

## Шкала вероятности

| Уровень | Критерий | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Низкая | Событие маловероятно; шанс менее 20% | 0.2 |
| Средняя | Событие может произойти; шанс от 20% до 60% | 0.5 |
| Высокая | Событие вероятно; шанс более 60% | 0.8 |

## Шкала влияния

| Уровень | Критерий | Значение |
| --- | --- | --- |
| Низкое | Локальное отклонение без влияния на ключевые требования или вехи | 1 |
| Среднее | Перепланирование итерации, заметное снижение качества или задержка вехи | 3 |
| Высокое | Угроза MVP, критическим данным, безопасности или завершению проекта | 9 |

## Интерпретация экспозиции риска

| Уровень | RE | Правило управления |
| --- | --- | --- |
| Низкий | 0.2-0.8 | Наблюдение; проверка на плановом пересмотре |
| Средний | 1.5-1.8 | Назначенная мера смягчения и контроль индикаторов |
| Высокий | 2.4-4.5 | Приоритетная мера смягчения; контроль на каждой итерации |
| Критический | 7.2 | Немедленная эскалация и отдельный план действий |

## Правила ведения реестра

Владелец риска контролирует индикаторы и актуальность оценок.

Статус и экспозиция пересматриваются по завершении каждой итерации и при срабатывании красного индикатора.

Сводный реестр сортируется по RE; при равном RE выше располагается риск с большим влиянием.

После выполнения мер смягчения фиксируется остаточный риск; исходная оценка не удаляется.

# Сводный реестр рисков

| ID | Риск | Категория | P | I | RE | Уровень | Владелец | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-03 | Недоступность участника команды | Команда | 0.5 | 9 | 4.5 | Высокий | Project Manager | Открыт |
| R-05 | Ошибки архитектуры и интеграции | Технический | 0.5 | 9 | 4.5 | Высокий | Architect | Открыт |
| R-06 | Недостаточное тестирование | Качество | 0.5 | 9 | 4.5 | Высокий | Quality Assurance | Открыт |
| R-01 | Изменение требований | Управление проектом | 0.8 | 3 | 2.4 | Высокий | Project Manager | Открыт |
| R-02 | Отставание от графика | Сроки и ресурсы | 0.8 | 3 | 2.4 | Высокий | Project Manager | Открыт |
| R-07 | Несанкционированный доступ | Информационная безопасность | 0.2 | 9 | 1.8 | Средний | Architect | Открыт |
| R-08 | Потеря или повреждение данных | Данные | 0.2 | 9 | 1.8 | Средний | Architect | Открыт |
| R-04 | Недоступность Helios | Инфраструктура | 0.5 | 3 | 1.5 | Средний | Architect | Открыт |
| R-09 | Недостаточная производительность | Производительность | 0.5 | 3 | 1.5 | Средний | Architect | Открыт |
| R-10 | Низкая дисциплина ввода данных | Внедрение | 0.5 | 3 | 1.5 | Средний | Analyst | Открыт |

Примечание: таблица отсортирована по исходной экспозиции RE. Остаточные оценки приведены в подробном описании каждого риска.

# Подробное описание рисков

## R-01: Изменение требований и расширение границ проекта

| Категория | Управление проектом | Владелец | Project Manager |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Высокая (0.8) | Влияние | Среднее (3) |
| RE | 2.4 | Уровень | Высокий |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

После фиксации Vision и SRS заказчик может запросить новые функции или изменить правила ключевых сценариев. Изменения, затрагивающие UC3, UC4, UC7 или UC11, способны изменить транзакционные границы, модель состояний и план итераций.

Сдвиг сроков MVP и повторная работа по требованиям, архитектуре и тестам.

Рост трудозатрат сверх базовой линии 242 человеко-часа из SDP.

Снижение качества при попытке включить новый объём без перепланирования.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одобренные Change Requests после базовой версии SRS | Git / конец итерации | 0-1 | 2-3 | > 3 |
| Дополнительная оценка работ относительно плана итерации | Tracker / еженедельно | <= 10% | 11-20% | > 20% |

### Стратегия смягчения

Фиксировать границы MVP в Vision и SRS; каждое изменение оформлять отдельным Change Request.

До одобрения изменения оценивать влияние на требования, архитектуру, тесты, сроки и документацию.

Демонстрировать прототипы до начала дорогой реализации и поддерживать приоритеты Must/Should/Could.

### План реагирования

Project Manager проводит анализ критического пути и готовит варианты: замена функции, перенос или исключение из MVP.

Изменения, не относящиеся к Must have, переносятся в следующую версию после согласования с заказчиком.

Обновляются SRS, SDP, Use Case и календарный план; решение фиксируется в истории изменений.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Средний, RE = 1.5 (средняя вероятность 0.5 * среднее влияние 3).

Связанные документы и требования: Vision; SRS; SDP, разделы 4.3.1 и 4.3.2.

## R-02: Отставание от графика из-за совмещения разработки с учёбой

| Категория | Сроки и ресурсы | Владелец | Project Manager |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Высокая (0.8) | Влияние | Среднее (3) |
| RE | 2.4 | Уровень | Высокий |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

Проект выполняется двумя участниками параллельно с учебной нагрузкой. Сессия, другие дисциплины и непредвиденные обстоятельства могут уменьшить доступное время и нарушить календарно-ресурсный план итераций.

Перенос вех Construction или Transition и несвоевременная готовность MVP.

Сжатие времени на интеграционное и нагрузочное тестирование.

Накопление незавершённых задач и рост числа дефектов из-за спешки.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Невыполненный объём текущей итерации | Tracker / еженедельно | <= 10% | 11-20% | > 20% |
| Отклонение критического пути от плана | Гант / конец недели | 0 дней | 1-3 дня | > 3 дней |

### Стратегия смягчения

Планировать загрузку по фактическим часам и сверять её с базовой линией SDP в конце каждой недели.

Сначала выполнять Must have и архитектурно значимые UC3, UC4, UC7 и UC11.

Сохранять резерв времени на интеграцию, исправление дефектов и финальную документацию.

### План реагирования

При отклонении более 20% Project Manager перепланирует итерацию и уведомляет заказчика.

Could have и часть Should have переносятся без сокращения обязательных тестов.

Критические работы перераспределяются между участниками с учётом их текущей доступности.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Средний, RE = 1.5 (средняя вероятность 0.5 * среднее влияние 3).

Связанные документы и требования: SDP, разделы 4.2.4, 4.3.2 и календарный план итераций.

## R-03: Недоступность участника команды и концентрация знаний

| Категория | Команда | Владелец | Project Manager |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Средняя (0.5) | Влияние | Высокое (9) |
| RE | 4.5 | Уровень | Высокий |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

В проекте два участника, а роли Project Manager и Architect закреплены за одним человеком, Quality Assurance - за другим. Болезнь, экзамены или прекращение участия могут заблокировать критические решения и передачу результата.

Остановка работ по архитектуре, тестированию или развёртыванию.

Потеря знаний о модуле, если решения не задокументированы и не прошли совместное ревью.

Срыв итерации из-за отсутствия резервного исполнителя.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая доступность участника относительно плана | Tracker / еженедельно | >= 90% | 70-89% | < 70% |
| Критические компоненты без документации или второго ревьюера | Git / конец итерации | 0 | 1 | >= 2 |

### Стратегия смягчения

Проводить взаимное ревью изменений и совместно разбирать архитектурно значимые решения.

Хранить актуальные инструкции по сборке, развёртыванию, структуре БД и критическим сценариям в репозитории.

Распределять задачи так, чтобы оба участника работали с серверной и клиентской частями.

### План реагирования

Зафиксировать состояние кода, документации, задач и открытых дефектов на момент недоступности участника.

Перераспределить критические работы и временно заморозить второстепенные функции.

Пересчитать сроки, уведомить заказчика и при необходимости согласовать уменьшение объёма MVP.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Средний, RE = 1.8 (низкая вероятность 0.2 * высокое влияние 9).

Связанные документы и требования: SDP, разделы 4.2.4.3 и 4.2.5.1-4.2.5.2.

## R-04: Недоступность Helios или среды развёртывания

| Категория | Инфраструктура | Владелец | Architect |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Средняя (0.5) | Влияние | Среднее (3) |
| RE | 1.5 | Уровень | Средний |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

Серверное приложение и PostgreSQL разворачиваются в учебном контуре Helios. Технические работы, перегрузка или сетевой сбой могут сделать систему и тестовый стенд недоступными.

Невозможность выполнить интеграционные тесты, демонстрацию или приёмку.

Нарушение NFR-07 по доступности и задержка итерации E2 или Transition.

Риск потери неподтверждённых изменений при некорректном завершении инфраструктуры.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность API в календарном месяце | Health check / ежедневно | >= 99% | 95-98.9% | < 95% |
| Непрерывная недоступность стенда | Мониторинг / по событию | < 15 мин | 15-60 мин | > 60 мин |

### Стратегия смягчения

Настроить health-check, журналирование и воспроизводимые скрипты развёртывания.

Хранить исходный код, конфигурацию и резервные копии БД отдельно от Helios.

До этапа Transition провести пробное восстановление на разрешённой резервной среде.

### План реагирования

Сообщить команде и заказчику о недоступности и зафиксировать время начала инцидента.

Продолжить автономные работы, не требующие стенда; не использовать несанкционированные публичные туннели.

После восстановления проверить целостность БД, журналы и пройти smoke-тест критических сценариев.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Низкий, RE = 0.6 (низкая вероятность 0.2 * среднее влияние 3).

Связанные документы и требования: SRS: NFR-07, NFR-10, раздел 3.7.8; SDP: итерация E2.

## R-05: Ошибки архитектуры и интеграции модулей

| Категория | Технический | Владелец | Architect |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Средняя (0.5) | Влияние | Высокое (9) |
| RE | 4.5 | Уровень | Высокий |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

UC3, UC4, UC7 и UC11 связывают походы, команду, верфь, склад и историю. Ошибочная модель состояний, транзакционная граница или контракт между React, Spring Boot, PostgreSQL и Keycloak может привести к частично выполненным операциям и масштабной переработке.

Нарушение атомарности запуска похода, закрытия этапа верфи или фиксации итогов.

Конфликты конкурентных изменений и отрицательные остатки ресурсов.

Переработка нескольких модулей и срыв интеграционной вехи C3.2.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интеграционные дефекты за тестовую итерацию | Test report / итерация | 0-2 | 3-5 | > 5 |
| Изменения архитектурной схемы после начала реализации | ADR / фаза | 0-1 | 2-3 | > 3 |

### Стратегия смягчения

Зафиксировать модель состояний, транзакционные границы и контракты до реализации зависимых модулей.

Использовать исполняемый архитектурный прототип UC3 в Elaboration и ADR для значимых решений.

Проводить архитектурное и интеграционное ревью для UC3, UC4, UC7 и UC11.

### План реагирования

Приостановить реализацию функций, зависящих от проблемного архитектурного решения.

Определить источник ошибки, обновить архитектурную схему, контракты и затронутые требования.

Исправить базовый модуль и повторно выполнить интеграционные и регрессионные тесты.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Средний, RE = 1.8 (низкая вероятность 0.2 * высокое влияние 9).

Связанные документы и требования: SRS: NFR-09, NFR-15-NFR-17; Use Case: UC3, UC4, UC7, UC11; SDP: E1-E2.

## R-06: Недостаточное тестирование критических сценариев

| Категория | Качество | Владелец | Quality Assurance |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Средняя (0.5) | Влияние | Высокое (9) |
| RE | 4.5 | Уровень | Высокий |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

Ограниченные сроки могут привести к недостаточному покрытию критических потоков, альтернативных сценариев и конкурентного доступа. Дефекты могут проявиться только при интеграции или финальной демонстрации.

Критические ошибки в UC3, UC4, UC7 или UC11 на этапе Transition.

Невозможность подтвердить выполнение FR и NFR перед выпуском.

Рост стоимости исправления и риск сдачи нестабильной версии.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критические UC, покрытые автоматизированными и интеграционными тестами | Test report / итерация | >= 90% | 70-89% | < 70% |
| Открытые критические дефекты перед вехой | Defect log / ежедневно | 0 | 1-2 | > 2 |

### Стратегия смягчения

Связать тест-кейсы с UC и требованиями SRS; выделить критический набор для каждого релиза.

Использовать JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test, Jest и React Testing Library согласно SDP.

Проводить интеграционные, конкурентные и негативные тесты до финальной итерации T1.

### План реагирования

Приостановить выпуск версии с критическими дефектами и открыть стабилизационный цикл.

Исправить блокирующие дефекты до продолжения второстепенной разработки.

Повторно выполнить критический набор, регрессионные и интеграционные тесты; обновить отчёт о качестве.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Средний, RE = 1.8 (низкая вероятность 0.2 * высокое влияние 9).

Связанные документы и требования: SDP, раздел 4.3.4 и итерация T1; Use Case: UC3, UC4, UC7, UC11.

## R-07: Несанкционированный доступ или изменение данных

| Категория | Информационная безопасность | Владелец | Architect |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Низкая (0.2) | Влияние | Высокое (9) |
| RE | 1.8 | Уровень | Средний |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

Ошибка настройки Keycloak, серверной авторизации или ролей может открыть пользователю функции и данные другой роли. Особую опасность представляют изменение итогов похода, ресурсов и критических переходов.

Нарушение NFR-02 и FR-25, утрата доверия к данным системы.

Несанкционированное изменение ресурсов, состава команды или завершённых итогов.

Необходимость остановки затронутых функций и расследования инцидента.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ошибки тестов разграничения доступа по ролям | Security tests / итерация | 0 | 1-2 | > 2 |
| Уязвимости уровня High/Critical в приложении и зависимостях | Scan / еженедельно | 0 | 1 | >= 2 |

### Стратегия смягчения

Использовать Keycloak, проверку ролей на сервере и принцип минимальных привилегий.

Передавать данные по HTTPS; хранить секреты вне репозитория и регулярно проверять зависимости.

Аудировать критические переходы согласно NFR-17 и тестировать отрицательные сценарии доступа.

### План реагирования

Ограничить доступ к затронутым функциям, завершить активные сессии и заменить скомпрометированные секреты.

Проверить аудит и определить, какие данные были просмотрены или изменены.

Исправить конфигурацию или код, восстановить данные при необходимости и выполнить повторные security-тесты.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Низкий, RE = 0.6 (низкая вероятность 0.2 * среднее влияние 3).

Связанные документы и требования: SRS: NFR-02, NFR-17, FR-25; разделы 3.5 и 3.6, Keycloak и HTTPS.

## R-08: Потеря, повреждение или несогласованность данных

| Категория | Данные | Владелец | Architect |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Низкая (0.2) | Влияние | Высокое (9) |
| RE | 1.8 | Уровень | Средний |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

Сбой БД, ошибка миграции или некорректная транзакция могут привести к потере истории походов, рассинхронизации склада, повторному списанию ресурсов или частичной фиксации Вергельда.

Нарушение NFR-08-NFR-11 и невозможность доверять сводке готовности.

Потеря истории, итогов походов или доказуемости выполненных операций.

Блокировка ключевых сценариев до восстановления согласованного состояния.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушения ограничений целостности или failed integrity tests | DB tests / ежедневно | 0 | 1 | >= 2 |
| Дни с момента последней проверенной резервной копии | Backup log / ежедневно | 0-1 | 2-3 | > 3 |

### Стратегия смягчения

Использовать транзакции PostgreSQL, ограничения целостности, миграции Flyway и контроль конкурентного доступа.

Обеспечить идемпотентность критических команд и аудит согласно NFR-15-NFR-17.

Создавать ежедневные резервные копии вне Helios и регулярно проверять восстановление на тестовой среде.

### План реагирования

Перевести затронутые функции в режим только чтения и остановить новые изменяющие операции.

Определить последнюю согласованную точку, восстановить БД и сверить аудит с фактическими данными.

Устранить первопричину, выполнить integrity и regression tests и только затем вернуть запись данных.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Низкий, RE = 0.6 (низкая вероятность 0.2 * среднее влияние 3).

Связанные документы и требования: SRS: NFR-08-NFR-11, NFR-15-NFR-17; Use Case: UC3, UC4, UC7, UC11.

## R-09: Недостаточная производительность при одновременной работе пользователей

| Категория | Производительность | Владелец | Architect |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Средняя (0.5) | Влияние | Среднее (3) |
| RE | 1.5 | Уровень | Средний |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

Во время массового подтверждения участия до 50 пользователей могут одновременно обращаться к API. Неэффективные запросы, блокировки или недостаточный пул соединений способны нарушить NFR-12-NFR-14.

Тайм-ауты, повторные команды и некорректное восприятие результата пользователями.

Нарушение требований к времени ответа при пиковой нагрузке.

Необходимость срочной оптимизации перед демонстрацией или выпуском.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95-й перцентиль времени ответа при 50 пользователях | Load test / релиз | <= 1 с | 1.01-2 с | > 2 с |
| Ошибки и тайм-ауты при нагрузочном тесте | Load test / релиз | <= 1% | 1.1-5% | > 5% |

### Стратегия смягчения

Проводить нагрузочные тесты до Transition и контролировать NFR-12-NFR-14.

Профилировать медленные запросы, настраивать индексы PostgreSQL и устранять N+1 обращения.

Проверить размер пула соединений, конкурентные блокировки и идемпотентность повторных команд.

### План реагирования

Зафиксировать профиль нагрузки и определить узкое место: БД, приложение, сеть или блокировки.

Временно ограничить некритические тяжёлые операции и применить согласованные настройки пула или лимитов.

После оптимизации повторить нагрузочный и регрессионный тесты до выполнения NFR.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Низкий, RE = 0.6 (низкая вероятность 0.2 * среднее влияние 3).

Связанные документы и требования: SRS: NFR-12-NFR-16; Vision, раздел 3.4; SDP, итерация T2.

## R-10: Низкая дисциплина ввода данных и сопротивление пользователей

| Категория | Внедрение | Владелец | Analyst |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Средняя (0.5) | Влияние | Среднее (3) |
| RE | 1.5 | Уровень | Средний |
| Статус | Открыт | Пересмотр | Конец каждой итерации |

### Описание и влияние

Воины, жители деревни и жрец могут несвоевременно подтверждать участие, обновлять склад или выполнять обязательные действия. В результате система будет показывать неполную или устаревшую готовность похода, даже если программные функции работают корректно.

Недостоверная сводка UC2 и риск ошибочного решения о запуске похода.

Задержка подготовки из-за отсутствующих подтверждений или данных о ресурсах.

Снижение доверия к системе и возврат к устным договорённостям.

### Индикаторы

| Метрика | Источник / частота | Зелёная зона | Жёлтая зона | Красная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные действия, выполненные пользователями в срок | Audit / поход | >= 90% | 70-89% | < 70% |
| Расхождение системных и фактических остатков склада | Сверка / поход | 0-5% | 6-15% | > 15% |

### Стратегия смягчения

Соблюдать NFR-03: основные действия базовых ролей выполняются на одном экране.

Проводить короткий инструктаж, показывать понятные напоминания и назначать срок для каждого действия.

Перед запуском похода выполнять контролируемую сверку ресурсов и подтверждений обязательных ролей.

### План реагирования

Остановить запуск похода до получения подтверждений и завершения сверки данных.

Уполномоченный пользователь исправляет данные только через штатную операцию с обязательным аудитом.

Провести повторный инструктаж и устранить UX-причины, из-за которых действие пропускается.

### Остаточный риск и трассировка

Остаточный риск: Низкий, RE = 0.6 (низкая вероятность 0.2 * среднее влияние 3).

Связанные документы и требования: SRS: FR-03-FR-08, FR-11-FR-12, NFR-03, NFR-06; Use Case: UC2, UC7, UC9, UC12.