| Версия | Кто изменил | Что изменено | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Дементьев Н.А. | Заполнен документ | 17.06.26 |
| 0.2 | Рахматуллин Р.Б. | Добавил диаграмму ганта | 17.06.26 |
| 0.3 | Рахматуллин Р.Б. | Пересмотрели роли | 22.06.26 |
| 0.4 | Рахматуллин Р.Б. | Синхронизированы архитектурно значимые прецеденты и цели итераций | 30.08.26 |
| 0.5 | Рахматулин Р.Б. | Детализирован календарно-ресурсный план; нагрузка участников выровнена | 30.08.26 |
| 0.6 | Рахматулин Р.Б. | Расшифрованы сокращения и технические термины; формулировки плана сделаны понятнее | 30.08.26 |

Software Development Plan
(План разработки продукта)

#### 1.                  Introduction (Введение)

[Введение представляет собой обзор на весь документ в целом и включает в себя следующие разделы - назначение, область применения, определения и аббревиатуры, ссылки и обзор.]

##### 1.1               Purpose

[Укажите назначение данного документа*.**]*
Данный документ является планом разработки системы Drakkar ERP. Цель документа - определить процессы, методологию, расписание, ресурсы и механизмы контроля, используемые при реализации проекта. Документ предназначен для команды разработки, тестировщиков, заказчика (ярла) и всех заинтересованных лиц проекта.

## 1.2               Scope (Область применения)

[Приведите краткое описание области применения данного документа, к какому(им) проекту(ам) он относится, кем будет использоваться и т.д.]

Система автоматизирует процессы подготовки и проведения морских походов, управления ресурсами, формирования команды, планирования маршрутов, строительства кораблей и учёта результатов экспедиций.

Документ охватывает следующие бизнес-процессы:

– планирование походов
– управление ресурсами поселения
– формирование команды
– строительство корабля
– проведение экспедиции (в части подготовки и учёта, без тактического управления боем)
– учёт добычи и потерь

Система не охватывает:

– управление боем в реальном времени
– внешнюю торговлю
– бытовые и сельскохозяйственные процессы деревни, не связанные напрямую с обеспечением экспедиций и флота

## 1.3               Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

[Укажите значение терминов и аббревиатур, которые употребляются в данном документе. Возможно указание ссылки на Глоссарий проекта.]

В продукте Drakkar ERP различаются функция (обязательная бизнес-возможность), фича (усиление удобства поверх функций) и экран (место в пользовательском интерфейсе (UI) для выполнения функций). Особенности продукта — конкретизация функций для данной предметной области (связи похода, склада, верфи, роли, границы объёма); они отражены в настоящем документе в функциональных требованиях и в §2.5.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Ярл | Глава поселения, инициатор и руководитель морских походов |
| Драккар | Боевой корабль викингов, основное средство проведения морских экспедиций |
| Вергельд | Компенсация семье погибшего воина |
| Блот | Обряд жертвоприношения богам; в контексте системы - обязательный этап благословения корабля Жрецом перед спуском на воду |
| Тинг | Собрание жителей поселения для принятия коллективных решений |
| UC (Use Case) | Вариант использования: нумерованный пользовательский сценарий, например UC3 «Запуск похода». |
| MVP | Минимально жизнеспособная версия: первая версия продукта со всеми обязательными функциями. |
| UI | Пользовательский интерфейс: экраны и элементы управления системы. |
| API | Программный интерфейс взаимодействия клиентской и серверной частей. |
| CRUD | Базовые операции с данными: создание, просмотр, изменение и удаление. |
| PM, AN, ARC, DEV, QA | Коды ролей: руководитель проекта, аналитик, архитектор, разработчик и специалист по качеству соответственно. |
| SRS, SDP, SAD | Проектные документы: спецификация требований, план разработки и описание архитектуры соответственно. |

## 1.4               References (Ссылки)

[Перечислите списком названия документов, на которые ссылаетесь в данном, укажите их источники.]

- Сериал «Викинги» (2013–2020) — источник бизнес-контекста.

- Докмуент UseCase

## 1.5               Overview (Обзор документа)

[Приведите краткое описание остальных разделов документа.]

Раздел 2 содержит обзор проекта: назначение, цели, ограничения, ожидаемые результаты. Раздел 3 описывает организационную структуру команды, роли и обязанности. Раздел 4 охватывает процессы управления: оценку сроков, план фаз и итераций, расписание, ресурсы, бюджет, мониторинг и управление рисками.

# 2.                  Project Overview (Обзор продукта)

## 2.1               Project Purpose, Scope, and Objectives (Назначение, цели и контекст продукта)

[Кратко опишите назначение проекта, цели его разработки, какие артефакты будут получены в результате работы над ним].
Проект Drakkar ERP направлен на разработку веб-системы для автоматизации подготовки и проведения морских экспедиций.

Цели проекта:

- Разработать веб-приложение Drakkar ERP с полным набором функций управления: ресурсами поселения, составом команды, маршрутами, строительством кораблей, результатами экспедиций, расчётом Вергельда.

- Развернуть систему на сервере факультета ПИиКТ ИТМО (Helios).

Результатом проекта являются:

●	Работающее веб-приложение Drakkar ERP, соответствующее требованиям SRS.
●      Задокументированная архитектура системы.
●      Набор автоматических тестов (unit, integration).
●      Развернутое приложение на сервере Helios.

## 2.2               Assumptions and Constraints (Влияющие факторы и ограничения)

[Перечислите ограничения, накладываемые на данный план разработки проекта - бюджет, персонал, сроки и т.д.]

Допущения:
●	Команда имеет доступ к серверу Helios (факультет ПИиКТ ИТМО) в течение всего срока разработки.
●	Члены команды имеют необходимые технические компетенции (Java/Spring Boot, React/TypeScript, PostgreSQL).

Ограничения:
●  	Проект реализуется в рамках учебной дисциплины, продолжительность которого ограничена двумя учебными семестрами.
●      Команда проекта состоит из двух разработчиков.
●  	Серверная инфраструктура ограничена сервером Helios (FreeBSD 14.4-STABLE, 16 ядер, 128 Гб ОЗУ, 7.7 ТБ HDD) - будут доступны не все ресурсы, а их какая-то часть.

## 2.3               Project Deliverables (Ожидаемые результаты проекта)

[Перечислите артефакты, который будут созданы в результате проекта.]

| Артефакт | Описание |
| --- | --- |
| Vision | Концепция системы |
| SRS | Спецификация требований |
| UC | Описание прецедентов использования системы (Use Cases) |
| SDP | План разработки (данный документ) |
| BC | Обоснование бизнес-ценности и целесообразности проекта (Business Case) |
| Gloss | Глоссарий проекта |
| RL | Реестр рисков проекта (Risk List) |
| Soft | Описание архитектуры системы (Software Architecture Document) |
| Исходный код (GitHub) | Серверная часть (Java/Spring Boot) и клиентская часть (React/TypeScript) |
| Набор тестов | Unit и интеграционные тесты |
| Развёрнутое приложение | Рабочий экземпляр на Helios |
| Документация программного интерфейса (API) | Swagger UI |

## 2.4               Evolution of the Software Development Plan (План развития данного документа)

[Приведите план версий данного документа, на каких этапах они должны создаваться, при каких условия нужно изменить данный документ.]

| Версия | Описание изменений | Условие обновления |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Первоначальная версия | Завершение фазы Inception |
| 1.1 | Уточнение ролей и почасовки после старта разработки | Завершение фазы Elaboration |
| 1.2 | Корректировка плана по итогам С1 | Завершение итерации C1 |
| 1.3 | Корректировка плана по итогам C2 | Завершение итерации C2 |
| 1.4 | Корректировка плана по итогам C3 | Завершение итерации C3 |
| 2.0 | Финальная версия по итогам проекта | Завершение фазы Transition |

# 3.                  Project Organization (Организация проекта)

## 3.1               Organizational Structure (Структура команды разработки)

[Опишите структуру команды проекта - список сотрудников с указанием ролей, которые они занимают.]
Команда проекта Drakkar ERP состоит из двух человек

Рахматулин Р.Б. : Project Manager, Analyst, Architect, Developer
Дементьев Н.А. : Analyst, Developer, Quality Assurance (QA)

## 3.2               External Interfaces (Внешние интерфейсы)

[Опишите, как команда связана с внешним миром - укажите контактных лиц и каналы связи.]

| Внешняя сторона | Контакт | Канал |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель / Заказчик (ИТМО) | Преподаватели курса: Исаев И. В. (ivisaev@itmo.ru) Клименков С. В. (klimenkov@itmo.ru) Николаев В. В. (vvnikolaev@itmo.ru) Цопа Е. А. (evgenij.tsopa@itmo.ru) | Электронная почта, очные встречи |
| Сервер Helios (ПИиКТ ИТМО) | Системный администратор факультета | Электронная почта, SSH |
| GitHub (репозиторий) | https://github.com/NikitaDementiev/Drakkar\_ERP | Запросы на слияние кода, задачи и автоматические проверки (Pull Requests, Issues, Actions) |

## 3.3               Roles and Responsibilities (Роли и обязанности)

[Приведите описание ролей в проекте и перечислите их обязанности.]

| Роль | Описание | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | Руководитель проекта, отвечает за планирование и контроль | Планирование итераций; контроль сроков и бюджета; коммуникация с заказчиком; управление рисками; проведение демо. |
| Analyst (AN) | Специалист по требованиям и бизнес-процессам | Анализ предметной области; сбор и формализация требований; ведение Vision, SRS и Use Cases. |
| Architect (ARC) | Специалист по системной архитектуре и базам данных | Проектирование архитектуры и схемы БД; выбор стека; администрирование PostgreSQL на Helios; настройка инфраструктуры. |
| Developer (DEV) | Разработчик функциональных модулей и интерфейсов | Реализация серверной (Spring Boot) и клиентской (React/TS) частей; адаптивная вёрстка; настройка CI/CD и деплой. |
| Quality Assurance (QA) | Специалист по обеспечению качества | Разработка стратегии тестирования; написание unit-тестов и интеграционных тестов; ручное тестирование. |

# 4.                  Management Process (Процесс управление)

## 4.1               Project Estimates (Оценка сроков разработки проекта)

[Укажите примерные сроки и стоимость разработки проекта.]
Ориентировочный объём трудозатрат составляет 242 часа на все фазы проекта. Оценка получена суммированием трудозатрат рабочих пакетов календарно-ресурсного плана.

## 4.2               Project Plan (План проекта)

### 4.2.1          Phase Plan (План фаз)

[Опишите, какие фазы будет включать в себя разработка проекта с указанием их длительности и освновных вех.]

| Фаза | Количество итераций | Начало | Конец |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception (Начало) | 2 | 01.04.2026 | 28.04.2026 |
| Elaboration (Уточнение) | 2 | 29.04.2026 | 26.05.2026 |
| Construction (Конструирование) | 6 | 27.05.2026 | 26.10.2026 |
| Transition (Переход) | 3 | 27.10.2026 | 15.12.2026 |

| Фаза | Описание | Вехи |
| --- | --- | --- |
| Inception | Определение целей, анализ требований, формирование команды, выбор технологий. | Утвержденные Vision, SRS, SDP. Настроенный репозиторий. |
| Elaboration | Проектирование архитектуры, схемы БД, прототипирование ключевых модулей. | Архитектурный документ. Рабочий скелет приложения на Helios. |
| Construction | Итеративная разработка всех функциональных модулей. Покрытие тестами. | По итогам каждой итерации - рабочая сборка с новыми функциями. К концу фазы - все функции минимально жизнеспособной версии (MVP). |
| Transition | Финальное тестирование, исправление дефектов, оптимизация производительности, передача заказчику, демо. | Принятое заказчиком приложение. Финальная документация. |

### 4.2.2          Iteration Objectives (Цели итераций)

[Перечислите цели каждой итерации.]

| Фаза | Номер Итерации | Описание | Вехи |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | I1 | Анализ предметной области, Vision | Vision v1.0. Репозиторий на GitHub. |
| Inception | I2 | Формализация требований, подготовка SRS, SDP, UC. Настройка окружения разработки. | SRS v1.0. SDP v1.0. Настроенное окружение. |
| Elaboration | E1 | Проектирование БД и архитектурного базиса на основе UC3, UC4, UC7 и UC11: транзакционные границы, модель состояний, конкурентный доступ и аудит. | Архитектурный документ с решениями по UC3, UC4, UC7 и UC11. |
| Elaboration | E2 | Настройка инфраструктуры (Helios, PostgreSQL) и реализация исполняемого архитектурного прототипа: сквозная проверка UC3 с заглушками смежных модулей. | Исполняемый архитектурный прототип UC3 на Helios. |
| Construction | C1.1 | Реализация базовых операций создания, просмотра, изменения и удаления походов (UC1, UC2) и склада (UC9). | Работающий модуль управления походами и ресурсами. |
| Construction | C1.2 | Реализация UC11 (Управление этапами строительства) и UC12 (Блот). Фокус: транзакционное списание ресурсов и модель состояний корабля. | Работающий модуль верфи. |
| Construction | C2.1 | Реализация UC6 (Формирование команды). Фокус: кросс-сущностная валидация (проверка занятости жителя). | Работающий модуль формирования команды. |
| Construction | C2.2 | Реализация UC7 (Подтверждение участия). Фокус: обработка Race Conditions (оптимистичные блокировки). | Работающий модуль подтверждения участия. |
| Construction | C3.1 | Реализация UC4 (Фиксация итогов). Фокус: алгоритм расчета Вергельда и перевод данных в режим только для чтения. | Работающий модуль учета результатов. |
| Construction | C3.2 | Финальная интеграция UC3; реализация UC5 (История), UC8 (Маршруты) и UC10 (Резервирование); интеграция всех модулей. | Все функции минимально жизнеспособной версии (MVP); UC3 проходит сквозной интеграционный сценарий. |
| Transition | T1 | Финальное тестирование, исправление дефектов. | Стабильная сборка v1.0-rc. |
| Transition | T2 | Оптимизация производительности. Документация программного интерфейса (API) (Swagger). | Документация программного интерфейса (API) готова. |
| Transition | T3 | Демо заказчику. Финальная сдача документации. | Принятое приложение v1.0. Финальная документация. |

### 4.2.3          Releases (Релизы)

[Перечислите релизы проекта, их назначение и даты выпуска]

Суффиксы: -alpha - ранняя нестабильная версия; -beta — функционально полная, но не финально протестированная версия; -rc (release candidate) — кандидат в финальный релиз, проходящий финальное тестирование.

| Номер версии | Описание релиза | Дата выпуска |
| --- | --- | --- |
| v0.1-alpha | Скелет приложения, аутентификация | 26.05.2026 |
| v0.2-alpha | Создание похода, управление ресурсами | 23.06.2026 |
| v0.3-beta | Управление командой, планирование маршрута | 28.09.2026 |
| v0.4-beta | Строительство корабля, учет результатов | 26.10.2026 |
| v1.0-rc | Полностью готовый продукт | 09.11.2026 |
| v1.0 | Финальный релиз, принятый заказчиком | 15.12.2026 |

### 4.2.4          Project Schedule (Календарно-ресурсный план)

Раздел содержит календарный график и распределение трудозатрат по итерациям, ролям и исполнителям. Календарная длительность не равна трудоёмкости: трудозатраты измеряются в человеко-часах.

| Роль | Ставка |
| --- | --- |
| Project Manager (PM) | 1 500 ₽/час |
| Analyst (AN) | 1 000 ₽/час |
| Architect (ARC) | 1 400 ₽/час |
| Developer (DEV) | 1 100 ₽/час |
| Quality Assurance (QA) | 900 ₽/час |

| Роль | Inception | Elaboration | Construction | Transition | Итого (ч) | Стоимость (₽) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 30 000 ₽ |
| Analyst (AN) | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 28 000 ₽ |
| Architect (ARC) | 4 | 14 | 12 | 4 | 34 | 47 600 ₽ |
| Developer (DEV) | 2 | 16 | 84 | 18 | 120 | 132 000 ₽ |
| Quality Assurance (QA) | 2 | 6 | 20 | 12 | 40 | 36 000 ₽ |
| Итого | 26 | 48 | 126 | 42 | 242 | 273 600 ₽ |

#### 4.2.4.1     Planning Assumptions (Допущения планирования)

Планирование трудозатрат выполнено методом снизу вверх: итог по роли и фазе формируется из часов конкретных работ в итерациях.

- Один человеко-час соответствует одному часу работы одного участника в одной роли.

- При совмещении ролей часы учитываются раздельно и не дублируются.

- Нагрузка выровнена до 121 часа на каждого участника; в каждой итерации разница составляет не более одного часа.

- Project Manager и Architect закреплены за Рахматулиным, Quality Assurance — за Дементьевым; роли Analyst и Developer распределяются между обоими участниками.

#### 4.2.4.2     Effort by Iteration and Role (Трудозатраты по итерациям и ролям)

Таблица является базовой линией трудозатрат для контроля фактических часов по итогам каждой итерации.

| Итерация | PM | AN | ARC | DEV | QA | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| I2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| E1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 24 |
| E2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 24 |
| C1.1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 21 |
| C1.2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 21 |
| C2.1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 21 |
| C2.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 21 |
| C3.1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 21 |
| C3.2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 21 |
| T1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| T2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 14 |
| T3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 |
| Итого | 20 | 28 | 34 | 120 | 40 | 242 |

#### 4.2.4.3     Workload by Participant (Загрузка участников)

Распределение показывает, какие роли выполняет каждый участник и сколько часов приходится на него в каждой итерации.

| Итерация | Рахматулин: роли и часы | Часы | Дементьев: роли и часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часы | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | PM — 2; AN — 2; ARC — 2 | 6 | AN — 6; QA — 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 |
| I2 | PM — 2; AN — 2; ARC — 2; DEV — 1 | 7 | AN — 4; DEV — 1; QA — 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |
| E1 | PM — 2; AN — 1; ARC — 9 | 12 | AN — 4; DEV — 6; QA — 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 |
| E2 | PM — 2; AN — 2; ARC — 5; DEV — 3 | 12 | AN — 1; DEV — 7; QA — 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 |
| C1.1 | PM — 1; AN — 1; ARC — 2; DEV — 7 | 11 | DEV — 7; QA — 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |
| C1.2 | PM — 1; ARC — 2; DEV — 7 | 10 | DEV — 7; QA — 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 |
| C2.1 | PM — 1; AN — 1; ARC — 2; DEV — 7 | 11 | DEV — 7; QA — 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |
| C2.2 | PM — 1; AN — 1; ARC — 2; DEV — 6 | 10 | DEV — 8; QA — 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 |
| C3.1 | PM — 1; AN — 1; ARC — 2; DEV — 7 | 11 | DEV — 7; QA — 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |
| C3.2 | PM — 1; ARC — 2; DEV — 7 | 10 | DEV — 7; QA — 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 |
| T1 | PM — 2; ARC — 1; DEV — 4 | 7 | QA — 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 |
| T2 | PM — 2; ARC — 3; DEV — 2 | 7 | DEV — 6; QA — 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 |
| T3 | PM — 2; AN — 2; DEV — 3 | 7 | DEV — 3; QA — 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 |
| Итого | PM — 20; AN — 13; ARC — 34; DEV — 54 | 121 | AN — 15; DEV — 66; QA — 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 | 0 |

Подробный план рабочих пакетов, формульные сводки и диаграмма Ганта приведены в файле «Диаграмма Ганта.xlsx».

### 4.2.5          Project Resourcing (Ресурсы проекта)

#### 4.2.5.1     Staffing Plan (План по сотрудникам)

[Приведите описание сотрудников, необходимых для разработки проекта - их навыки, требуемый опыт, количество. Укажите, в каких фазах и итерациях они понадобятся.]

| Роль | Участник | Навыки / Требуемый опыт | Фазы участия |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | Рахматулин Р.Б. | Планирование, управление рисками, коммуникация с заказчиком | Все фазы |
| Analyst (AN) | Рахматулин Р.Б. Дементьев Н.А. | Анализ предметной области, формализация требований, UML, работа с Vision/SRS/UC | Все фазы |
| Architect (ARC) | Рахматулин Р.Б. | Java/Spring Boot, архитектурные паттерны, PostgreSQL, Flyway, администрирование на Helios | Все фазы |
| Developer (DEV) | Рахматулин Р.Б. Дементьев Н.А. | Java 17, Spring Boot 3.3, React 18, TypeScript 5, MUI 5.16, Git, Docker; реализация серверной и клиентской частей | Все фазы |
| Quality Assurance (QA) | Дементьев Н.А. | Тест-планы; JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test | Все фазы |

#### 4.2.5.2     Resource Acquisition Plan (План поиска сотрудников)

[Опишите, каким образом будут найдены необходимые проекту сотруднику (если их ещё нет в команде)]
Привлечение дополнительных специалистов не предусмотрено.

### 4.2.6          Budget (Бюджет)

[Определите бюджет проекта]

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Трудозатраты команды (242 ч) | 273 600 ₽ |

| Статья | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Серверная инфраструктура (Helios) | 0 ₽ | Предоставляется факультетом ПИиКТ ИТМО |
| SSL-сертификат | 0 ₽ | Let's Encrypt (бесплатно) |
| JetBrains IDE (IntelliJ, WebStorm) | 0 ₽ | Студенческая лицензия JetBrains |
| GitHub | 0 ₽ | Бесплатный план для студентов |

Итого: 273 600 ₽

## 4.3               Project Monitoring and Control (Мониторинг и контроль проекта)

### 4.3.1          Requirements Management Plan (План управления требованиями)

[Определите, каким образом будет контролироваться процесс работы с требованиями проекта.]
Требования зафиксированы в документах Vision и SRS. Любое изменение требует согласования тимлида и заказчика. История изменений отслеживается через Git

### 4.3.2          Schedule Control Plan (План управления расписанием)

[Определите, каким образом будут контролироваться сроки выполнения работ проекта.]
Задачи ведутся через Яндекс Трекер. При отставании от графика более чем на 20% тимлид инициирует перепланирование итерации и уведомляет заказчика.

### 4.3.3          Budget Control Plan (План управления бюджетом)

[Определите, каким образом будет контролироваться бюджет проекта.]
Контроль бюджета осуществляется по двум статьям. Трудозатраты: фактически отработанные часы по каждой роли фиксируются в Яндекс Трекере по итогам каждой итерации и сверяются с плановыми значениями из раздела 4.2.4; отклонение более 15% требует пересмотра плана.

### 4.3.4          Quality Control Plan (План управления качеством)

[Определите, каким образом будет контролироваться качество проекта.]
Качество обеспечивается следующими механизмами:
●      Проверка кода: каждый запрос на слияние изменений (Pull Request) проверяет как минимум один другой участник команды.
●      Автоматические тесты серверной части: модульные тесты ключевых сервисов (JUnit 5 + Mockito);
●      Автоматические тесты клиентской части: модульные тесты компонентов и хуков (Jest + React Testing Library); покрытие ключевых компонентов пользовательского интерфейса (UI)
●      Нефункциональные требования: производительность проверяется нагрузочным тестированием перед финальным релизом (согласно требованиям, описанным в SRS документе).

### 4.3.5          Reporting Plan (План отчетности)

[Определите, как часто будут создаваться отчеты по прогрессу разработки проекта, а также каково будет их содержание.]

| Тип отчёта | Периодичность | Формат | Получатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Weekly report | Каждую неделю | Яндекс Трекер | Команда |
| Iteration report | Конец каждой итерации (раз в 2 нед.) | Демо + краткий отчёт | Заказчик, команда |
| Milestone report | Конец каждой фазы | Письменный отчёт | Заказчик |
| Final report | Конец проекта (31.12.2026) | Полная документация | Заказчик |

Структура отчёта по завершению фазы проекта:

Отчёт по фазе подготавливается после завершения каждой фазы жизненного цикла и содержит:
● сведения о завершённой фазе и периоде её выполнения;
● перечень выполненных работ и достигнутых результатов;
● статус ключевых требований, реализованных в рамках фазы;
● анализ фактических трудозатрат участников проекта;
● перечень актуальных рисков и изменений их статуса;
● описание выявленных проблем и способов их решения;
● задачи и ожидаемые результаты следующей фазы разработки.
Отчёт используется для оценки прогресса проекта и принятия решений о переходе к следующей фазе.

Состав итогового комплекта документации проекта:

По завершении проекта формируется комплект документов и материалов, включающий:

● руководство пользователя с описанием основных возможностей системы и сценариев работы для участников экспедиции;
● документацию программного интерфейса REST API в формате OpenAPI / Swagger;
● актуальную версию архитектурной документации;
● результаты тестирования системы, включая сведения о прохождении функциональных и интеграционных тестов;
● инструкцию по установке и запуску системы на серверной инфраструктуре;
● финальные версии проектных документов (Vision, SRS, SDP, Risk List, SAD);
● исходный код приложения и конфигурацию окружения.
Комплект документации передаётся вместе с финальной версией системы после завершения этапа Transition.

## 4.4               Risk Management plan (План управления рисками)

[Определите, каким образом будут контролироваться риски проекта.]
Управление рисками осуществляется на основании документа Risk List (RL), в котором фиксируются потенциальные угрозы проекту и меры по их снижению.
Порядок работы с рисками:

- анализ рисков проводится на регулярной основе в течение всего жизненного цикла проекта;

- каждый выявленный риск регистрируется в RL с указанием причины возникновения, возможных последствий и мер реагирования;

- для каждого риска определяется уровень вероятности возникновения и степень влияния на проект;

- наиболее значимые риски рассматриваются в первую очередь при планировании работ и распределении ресурсов;

- ответственность за актуальность реестра рисков и контроль выполнения мероприятий по снижению рисков возлагается на Project Manager;

- по завершении каждой итерации выполняется пересмотр перечня рисков и обновление их текущего состояния.

## 4.5              Close-out Plan (План завершения проекта)

[Опишите, каким образом будет определяться завершение разработки проекта, какие цели должны быть достигнуты для этого, что должно быть сделано после завершения разработки.]
Проект считается завершённым при выполнении следующих условий:

- реализованы все требования, зафиксированные в SRS;

- выполнены и проверены основные сценарии использования системы;

- завершено тестирование и устранены критические дефекты;

- подготовлен комплект проектной документации;

- система успешно развёрнута и работоспособна в целевой среде;

- выполнена итоговая демонстрация результатов проекта.

После завершения проекта выполняются следующие действия:

- подготовка и архивирование итоговых версий проектной документации;

- фиксация финальной версии исходного кода в репозитории;

- оформление итогового релиза проекта;

- анализ результатов разработки и выявленных проблем для использования полученного опыта в последующих проектах.